## 主时间线
TradingAgents · 项目主时间线
截至2026-10-16；未来日期是建议排期，课程硬截止为10/17、11/17、12/09的23:59。A/B/C姓名按proposal拼音。
现在先做 | T02确认协议；B补T21历史新闻，A恢复T05先导决策 → T06四分析师闭环 → T07成本试跑
已验收任务 | 1 |  | 受阻任务 | 2 |  | 只按证据验收；不估算完成百分比。
任务ID | 阶段 | 计划开始 | 建议截止 | 要完成的一件事 | 唯一负责人 | 当前状态 | 前置任务 | 验收产物或证据 | 下一接手人 | 交接后要做什么 | 当前卡点或备注
T01 | 研究准备 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 完成并提交一页 proposal | D 周晓杨 | 待验收 | 无 | output/pdf/MSBD5018_Proposal_Submission.pdf；一页英文提交版；提交凭证待补 | D 周晓杨 | 周晓杨检查后上传课程平台，补提交凭证 | 方案已有；不等于课程平台已提交
T02 | 统一协议 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 统一数据、模型、日期和评测规则 | D 周晓杨 | 待验收 | T01 | protocol.md v1 + proposal.md + 一页PDF；待全组核对与实施冻结 | A Zhou Runyu | 按冻结协议恢复和运行 | 四分析师、历史新闻情绪、80美元；2026连续40–60交易日为目标，新闻/成本验收后冻结日期及60/40划分
T03 | 数据与回测 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 验收数据包与免费基线 | B Li Ziqi | 待验收 | T02 | 已有三股数据、Notebook；补正式区间基线表 | A Zhou Runyu | 使用相同历史截面运行 Agent | 行情/SEC与三基线已展示；四分析师另需T21历史新闻验收
T04 | 工程接入 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 合并运行器、评级适配和恢复代码 | A Zhou Runyu | 已验收 | 无 | 本地 fee76f9；58项测试+dry-run通过 | A Zhou Runyu | 取得原始状态并离线恢复 | 代码层验收；不等于真实付费闭环完成
T05 | 恢复决策 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 恢复首次 AAPL 真实决策 | A Zhou Runyu | 受阻 | T04 | 原状态+原 runs.jsonl+恢复CSV+恢复日志 | B Li Ziqi | 校验决策格式、来源与时点 | 旧两分析师先导仅供工程恢复核验，不混入正式四分析师结果
T06 | 最小闭环 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 四分析师小区间决策接入统一回测 | B Li Ziqi | 待开始 | T02,T03,T05,T21 | A提供连续少量交易日CSV；B导出逐期收益与指标 | C Zhao Tianyu | 确认闭环后开展成本试跑 | 一个已恢复决策不够证明完整回测；先小区间
T07 | 成本试跑 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 先3个、再扩至20个四分析师成本试跑 | C Zhao Tianyu | 待开始 | T06 | runs.csv + costs.csv + 失败率/耗时/总费用 | D 周晓杨 | 按实测预算确定正式规模 | 总API预算80美元含失败/重试/数据API；旧两分析师费用不可直接套用
T08 | 单Agent对照 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 实现并验证同信息单 Agent | A Zhou Runyu | 待开始 | T02,T06 | single_agent入口+提示词+相同输入截面+决策CSV | C Zhao Tianyu | 用同模型、日期、格式做对比 | 保持证据相同；记录真实调用/token差异
T09 | 实验冻结 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 冻结复现与主实验清单 | D 周晓杨 | 待开始 | T07,T08,T21 | experiment_manifest：代码/数据/模型/提示词/日期/策略版本 | C Zhao Tianyu | 按清单运行，留出段不用于选参 | 主实验前60%开发、后40%最终只评一次
T10 | 论文复现 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2024年复现改为可选扩展，不列本轮必做 | C Zhao Tianyu | 不纳入本轮 | T09 | 完整CSV+日志；B生成与基线/论文对照表 | D 周晓杨 | 检查失败案例并决定是否继续扩大 | 10/16提交版集中2026受控比较；保留此行作历史排期记录
T11 | 核心比较 | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 在2026年开发段做同信息对照与消融 | C Zhao Tianyu | 待开始 | T07,T08,T09,T21 | 多Agent/单Agent/有效消融的CSV、指标、阶段成本 | D 周晓杨 | 从真实失败证据选择一个优化点 | 只用前60%日期；消融仅针对实际启用的分析师
T12 | 选定优化 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 固定一个优化方向和判断标准 | D 周晓杨 | 待开始 | T11 | 决策纪要：证据、单一改动、参数和停止规则 | A Zhou Runyu | 把选定优化接入运行器 | 四候选不同时铺开；负结果也保留
T13 | 优化开发 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 实现优化并只在开发段调试 | A Zhou Runyu | 待开始 | T12 | 优化代码+测试+新策略版本；C提供开发段比较 | D 周晓杨 | 冻结最终版本与评测清单 | D负责优化设计，C跑开发段，B核对口径；保留四类分析师
T14 | 最终评测 | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 在留出40%日期完成最终比较 | C Zhao Tianyu | 待开始 | T13 | 冻结版本CSV+成本；B给最终指标/不确定性分析 | D 周晓杨 | 据最终结果写结论并准备提交 | 一次正式评测；技术失败可按同协议补跑并记原因
T15 | 结果提交 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 提交课程要求的主要结果 | D 周晓杨 | 待开始 | T14 | 结果表+课程平台提交凭证 | D 周晓杨 | 组织报告与错误分析 | 11月17日23:59为课程节点；不因优化延期
T16 | 错误分析 | 2026-10-27 | 2026-11-24 | 积累并完成2–3个有证据的失败案例 | D 周晓杨 | 待开始 | T11；最终结论依赖T14 | cases.csv：日期/决策/输入证据/阶段分歧/后续收益 | D 周晓杨 | 将机制解释写入报告 | 早期可积累案例；留出期结果不可反向调参
T17 | 最终报告 | 2026-11-18 | 2026-12-06 | 完成ACL格式、不超过8页报告 | D 周晓杨 | 待开始 | T15,T16 | report.tex/PDF；A方法、B数据评测、C实验、D整合 | B Li Ziqi | 执行独立复现与交付检查 | 论文叙述须与真实配置、指标、费用和限制一致
T18 | 复现与交付 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 复现检查并提交报告、代码和数据 | B Li Ziqi | 待开始 | T17,T20 | 全新环境复现记录+版本化数据/代码+提交凭证 | D 周晓杨 | 核验最终提交完整性 | A修运行问题，C补运行清单；12月9日23:59截止
T19 | 展示 | 2026-11-25 |  | 准备5分钟展示并排练 | D 周晓杨 | 待开始 | T14 | slides + 两次计时排练记录 | 全员 | 按课程通知完成展示 | 展示日期待课程公布，不能假定12月9日
T20 | 代码交接 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 将已验证本地分支推送仓库 | D 周晓杨 | 受阻 | T04 | 远端commit/PR链接；当前本地fee76f9与bundle可交接 | A Zhou Runyu | 拉取统一版本，避免继续分叉 | TracyStark推送CatchMan1仓库403；请仓库所有者授予写权限或代推
T21 | 补历史新闻 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 取得并验收新闻与情绪所需历史证据 | B Li Ziqi | 待开始 | T02 | 三股×候选2026窗口样本、发布时间证据、覆盖统计、冻结新闻包 | A Zhou Runyu | 接入news/social工具；C做四分析师pilot | 历史新闻情绪已确认；B补历史新闻，A接入两个不同分析目标的角色

## 更新日志
TradingAgents · 每次干完活都在这里留一行
①新增一行：关联任务ID、具体改动、证据、验证结果、下一接手人、下一步任务与截止。失败也记录，旧记录保留。
②同步主时间线状态；交付者标“待验收”，接手人实际检查并补日志后才标“已验收”。接手人没确认不算交接完成。
③不要把模拟交易日期当实际运行日期；不上传密钥。新增日志扩展表格范围；日期为建议，协调后可改。初始6条为历史整理；U007起记录新决策。
更新ID | 记录日期 | 发生时间 | 本次执行人 | 关联任务ID | 本次具体改动 | 本次结果 | 证据或文件位置 | 验证结果与边界 | 下一接手人 | 下一步具体任务 | 建议接手截止 | 阻塞或待确认
U001 | 2026-10-15 | 10月14日前，团队包 | B Li Ziqi | T03 | 行情/SEC数据、三基线与统一回测已有交付 | 部分完成 | 团队包data/、analysis.ipynb；GitHub data-v1 | 已有输出已核对，正式区间待验收 | B Li Ziqi | 对齐正式日期，输出基线指标后交A | 2026-10-18 | 未取得合格历史新闻
U002 | 2026-10-15 | 10月14日前，团队包 | A Zhou Runyu | T04 | 单次/批量运行、本地vendor、CSV和日志代码 | 部分完成 | 团队包agents/；signals.py | 已整合并通过代码测试；真实闭环待验收 | A Zhou Runyu | 交原始状态与日志，恢复首次决策 | 2026-10-18 | 个人日志未随包提供
U003 | 2026-10-15 | 原记录未注明实际运行日期 | A Zhou Runyu | T05 | AAPL 2024-01-02模型调用完成，Underweight适配失败 | 失败 | reports/DeepSeek首次真实决策失败记录.md | 成员文字记录；14次调用、130469入/46421出token，CSV未生成 | A Zhou Runyu | 用原状态离线恢复，交B验CSV | 2026-10-18 | 已有费用，金额待供应商账单核对
U004 | 2026-10-15 | 10月14日前，团队包 | A Zhou Runyu | T04 | 五档评级二元映射、token字段修复、恢复工具 | 部分完成 | signals.py；agents/recover_decision.py；tests/test_agents.py | 人工恢复夹具通过；不能视为原决策已恢复 | B Li Ziqi | 按二元仓位协议验收真实恢复CSV | 2026-10-18 | 映射变更需新策略版本
U005 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 整合 Codex | T04 | 合并代码与进度，修复vendor盘后财报截止，58测试通过 | 完成 | 本地commit fee76f9315890b3f91f9aa24772115c88d472be5 | pytest 58通过；AAPL dry-run通过；无付费LLM调用 | D 周晓杨 | 交接统一版本并冻结实验协议 | 2026-10-17 | 本地已提交，远端未推送
U006 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 整合 Codex | T20 | 推送独立分支，GitHub返回403 | 受阻 | git push：CatchMan1/TradingAgent-project denied to TracyStark | 已保存bundle与patch；远端分支尚不存在 | D 周晓杨 | 联系仓库所有者授权或代推现有提交 | 2026-10-18 | 当前账号无写权限
U007 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | D 周晓杨 | T02,T21 | 确认保留四类分析师、接受补新闻数据，总API预算80美元 | 完成 | 本聊天两项明确答复；protocol.md与proposal.md修订稿 | 已确认范围/预算；情绪输入细化与历史数据尚待验收 | B Li Ziqi | 先抽查三股两个时期的历史新闻、时间证据与覆盖；A评估接入 | 2026-10-20 | 不把现有两分析师运行当正式结果；不得超预算
U008 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | D 周晓杨 | T01,T02,T21 | 确认情绪使用历史新闻；形成protocol v1与一页修订proposal | 完成 | 本聊天确认；protocol.md；proposal.md；output/pdf/groupProposal5018_revised.pdf | PDF检查为1页；协议待全组核对与工程冻结，尚未提交课程平台 | B Li Ziqi | 按协议补历史新闻样本和覆盖证据；A核验模式及接入 | 2026-10-20 | 当前.env仍为两分析师；不能将方案确定当成四分析师已跑通
U009 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 整合 Codex | T02 | 完成两期市场状态核对，补查SPY/QQQ并生成可复现图和指标 | 完成 | reports/market-period-comparison/README.md；period_metrics.csv；period-comparison.png | 两期不是相似行情；未运行Agent，未改日期或策略；已查看留出期价格统计需披露 | D 周晓杨 | 按跨环境验证解释结果，在每个时期内部做同信息对照 | 2026-10-17 | 不得用跨期绝对收益宣称改进，也不按容易盈利挑窗口
U010 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 整合 Codex | T02,T21 | 核对GDELT免费/滚动窗口与官方新闻接入；两次实测429限流 | 部分完成 | reports/gdelt-feasibility/README.md与两份原始429响应 | DOC样本未取得，不能宣称覆盖已验收；8—10月全月64天但10月尚未结束 | B Li Ziqi | 先验证8月起历史样本并缓存含种子/7天预热；A设计本地新闻工具适配 | 2026-10-20 | 候选8—9月42天或8/3—10/9共49天；未修改正式日期
U011 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 整合 Codex | T02,T21 | 明确优先官方Yahoo/Alpha接口，不因GDELT窗口直接改日期；底层Yahoo实测已记录 | 部分完成 | 本聊天；reports/official-news-feasibility/README.md与summary.json、fallback-summary.json | yfinance锁定1.7.0复核：主feed空，备用AAPL/AMZN仅10/14—15近期新闻；Alpha历史权限未验证 | B Li Ziqi | 确认团队Alpha历史新闻权限并交三股样本；可用则复用官方适配器 | 2026-10-20 | 环境未设置ALPHA_VANTAGE_API_KEY；不购买订阅，不宣称Alpha已验收
U012 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 整合 Codex | T21 | 按用户要求安全配置Alpha本地凭据，并向官方接口验证一次历史新闻 | 受阻 | reports/official-news-feasibility/alpha-historical-summary.json；本地.env仅保存凭据，不提交 | AAPL 2026/7/1—2请求HTTP200但仅返回Premium权限提示，没有feed；未购买订阅 | D 周晓杨 | 根据80美元预算决定是否采用付费官方新闻或其他历史来源 | 2026-10-20 | 密钥不写入工作表/报告/提交；当前未取得新闻样本
U013 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 整合 Codex | T01,T02,T10,T21 | 完成并检查一页英文proposal提交版；统一2026研究范围及四人分工 | 完成 | proposal.md；output/pdf/MSBD5018_Proposal_Submission.pdf；protocol.md顶部更新 | PDF为1页且排版已核验；2024复现不列必做；新闻覆盖和日期仍待验收，未代交课程平台 | D 周晓杨 | 10/17前上传PDF并补凭证；B验收新闻，C试跑成本后与D冻结窗口 | 2026-10-17 | 目标40–60连续交易日，开发/评测60/40；四分析师、历史新闻情绪、总API预算80美元
U014 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 整合 Codex | T01 | 按用户要求为proposal加入Agent信息流矢量图并保持一页 | 完成 | proposal.md图1；scripts/build_proposal.py；output/pdf/MSBD5018_Proposal_Submission.pdf | 重建PDF为1页，渲染检查无裁切；展示四分析师、研究辩论/经理、交易、风控、最终评级及次日开盘回测 | D 周晓杨 | 上传含图的最新版PDF，并补提交凭证 | 2026-10-17 | 方案示意图；不表示四分析师历史新闻管线已验收
U015 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 整合 Codex | T01,T02 | 准备side分支整合：更新README和GitHub安装路径，工作表纳入docs，收录新闻权限验证证据 | 完成 | README.md；TEAM_SETUP.md；docs/COLLABORATION.md；官方新闻可行性报告 | 远程side与main同为7a5c73d；推送前等待周晓杨确认结构；尚未推送 | D 周晓杨 | 确认结构与范围后再将整合提交推送side | 2026-10-17 | 原始数据仍走Release；密钥/本地日志/环境不入库；不把计划写成已跑通
U016 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | D 周晓杨 / 整合 Codex | T01,T02 | 周晓杨确认结构、授权推送side；补充个人贡献与组员归属说明 | 完成 | docs/CONTRIBUTIONS.md；README.md；PROGRESS.md | 贡献记录已整理；发布状态以远程回执为准，不把推送授权写成推送成功 | 整合 Codex | 将已确认整合提交推送side，并核对远程提交 | 2026-10-17 | 周晓杨贡献涵盖统筹、方案、成果核对、proposal/图整合、协作表；Codex辅助明确披露